## NASIL DOLDURULUR
HAKEDİŞ VERİ FORMU — NASIL DOLDURULUR? (ÖRNEK DOLU NÜSHA)
RENK REHBERİ: | SİZ GİRİN | FORMÜL — dokunmayın
1) BİLGİ GİR — iş adı, işveren, taşeron ve sözleşme bilgilerini bir kez girin; tüm sayfa başlıkları oradan otomatik dolar.
2) POZ & FİYAT — her pozu bir satıra yazın. Zeyilname/fiyat farkı olduğunda AYNI POZ için yeni bir satır açıp yeni HAKEDİŞ NO ve yeni BİRİM FİYAT yazın.
3) METRAJ — her imalat ölçüsünü bir satıra girin. HAKEDİŞ NO sütunu zorunludur: satır hangi hakediş dönemine aitse o numarayı yazın (1, 2, 3…).
Ölçüleri (BENZER·ADET·EN·YÜK·BOY) girerseniz TOPLAM otomatik hesaplanır (yeşil); hazır miktarınız varsa sadece TOPLAM sütununa yazın.
MİNHA (düşülecek iş) için ölçülerden birini eksi (-) girin.
3b) DEMİR — betonarme donatı ayrı sayfada: ÇAP · BENZER · ADET · ÇUBUK girin; Ø sütunları, TOPLAM BOY, KG ve TON otomatik hesaplanır (yeşil — dokunmayın).
KAT sütununa tek kat ("3") ya da tip kat tekrarı ("1-7") yazın; satır o katların her birine düşer, hakedişte KAT × ÇAP icmali (3. kat Ø12: 3,2 ton gibi) üretilir.
POZ NO açılır listeden seçilir, BİRİM (ton/kg) POZ & FİYAT'tan kendiliğinden gelir. Demir de YEŞİL DEFTER ve İMALAT İCMALİ'ne METRAJ ile birlikte girer.
4) KESİNTİLER — İSG, elektrik, ceza vb. her kesintiyi bir satıra girin. HAKEDİŞ NO zorunludur: kesinti o numaralı hakedişin ARKA KAPAK ödemesinden düşülür.
KATEGORİ seçin (PERSONEL/KAMP/YEMEK/İSG/DİĞER) — ARKA KAPAK'ta doğru kaleme (e/f/g) işlenir; boş bırakılırsa açıklamadan tahmin edilir.
5) YEMEK — İKİ yol var, birini kullanın: YEMEK PUANTAJ (günlük SABAH/ÖĞLE/AKŞAM öğün adedi × birim fiyat — gerçek puantaj cetveli) VEYA YEMEK (aylık kişi-oranlı dağılım). İkisi de doluysa ikisi de kesintiye eklenir!
6) TUTANAK — şantiyede her olay için "TUTANAK ŞABLON" sayfasını KOPYALAYIN (sağ tık → Taşı veya Kopyala → Kopya oluştur), adını TUTANAK-1, TUTANAK-2… yapın; İSTEDİĞİNİZ KADAR ekleyin.
TUTANAK İCMALİ bunları KENDİLİĞİNDEN toplar — hakedişe giren icmaldeki toplamdır. TİP: "İLAVE İMALAT (+)" hakedişe EKLENİR (ARKA KAPAK B); "KESİNTİ (−)" düşülür. Belge açmadan hızlı giriş için icmalin ELLE bölümü de var.
7) DEVİR — sisteme PROJE ORTASINDA mı geçiyorsunuz? Önceki hakedişlerin poz bazlı KÜMÜLATİF miktarını (ve biliyorsanız tutarını) DEVİR sayfasına yazın; ilk hakedişinizin "ÖNCEKİ" değerleri oradan başlar, kümülatif zincir kopmaz. (Devir pozu METRAJ'da da geçmelidir.)
8) Dosyayı kaydedip DataFlow Hakediş sayfasına geri yükleyin — kaç HAKEDİŞ NO varsa o kadar hakediş kitabı (yeşil defter, icmal, KONTROL, TUTANAK, arka kapak dahil) otomatik üretilir.
KURAL: Başlık satırlarını ve sayfa adlarını DEĞİŞTİRMEYİN. Satır ekleyebilirsiniz. Yeşil formül hücrelerine yazmayın.

## BİLGİ GİR
DataFlow · PROJE / SÖZLEŞME BİLGİLERİ
İş Adı | ÖRNEK KONUT PROJESİ
Taşeron | ÖRNEK TAŞERON LTD.
İşveren | ÖRNEK İŞVEREN A.Ş.
İş Konusu | KABA İMALAT İŞLERİ
Sözleşme No | SÖZ-2025-001
Sözleşme Tarihi | 01.01.2025
İş Bitim Tarihi | 31.12.2026
Dönem | 2025
Rapor Tarihi | 15.05.2025
Yıllara Sari (E/H) | E | E = yıllara sari (stopaj %5) · H = yıl içi iş (stopaj yok)
KDV Tevkifat Oranı | 4/10 | örn 4/10 · 2/10 · yok

## POZ & FİYAT
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — POZ & FİYAT
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Zeyilname/fiyat farkı: aynı POZ NO için yeni satır + yeni HAKEDİŞ NO + yeni BİRİM FİYAT (örnekte yeşil vurgulu satır).
POZ NO | İMALAT ADI | BİRİM | SÖZLEŞME MİK. | HAKEDİŞ NO | TARİH | BİRİM FİYAT
A.2.1.1 | 8,5'luk Duvar Yapımı | m² | 15400 | 1 | 15.01.2025 | 550.16
A.2.1.1 | 8,5'luk Duvar — ZEYİLNAME | m² | 15400 | 2 | 15.03.2025 | 620
A.2.1.2 | 13,5'luk Duvar Yapımı | m² | 10500 | 1 | 15.01.2025 | 653.06
A.2.1.6 | 10 cm Gazbeton Lento | mt | 2500 | 1 | 15.01.2025 | 325.29
A.3.1.1 | Nervürlü Betonarme Demiri (Ø8-Ø32) | ton | 480 | 1 | 15.01.2025 | 28500

## METRAJ
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — METRAJ
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Her ölçü bir satır. HAKEDİŞ NO zorunlu — satır o hakedişe işlenir. Ölçü girilirse TOPLAM otomatik (yeşil); hazır miktar varsa sadece TOPLAM yazın. MİNHA için eksi (-) değer girin.
BLOK | KAT | MAHAL NO | MAHAL | AÇIKLAMA | POZ NO | BİRİM | HAKEDİŞ NO | BENZER | ADET | EN | YÜK | BOY | TOPLAM
A | B2 | M01 | Otopark / Depo | Depo bölme 8,5 duvar | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | 6 | 4.2 | 2.9 | 1 | 73.08
A | B2 | M01 | Otopark / Depo | 13,5 duvar — otopark ayrımı | A.2.1.2 | m² | 1 | 1 | 1 | 62 | 2.9 | 1 | 179.8
A | B2 | M01 | Otopark / Depo | Kapı boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | -6 | 1 | 2.1 | 1 | -12.6
A | B1 | M02 | Otopark / Depo | Depo bölme 8,5 duvar | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | 6 | 4.2 | 2.9 | 1 | 73.08
A | B1 | M02 | Otopark / Depo | 13,5 duvar — otopark ayrımı | A.2.1.2 | m² | 1 | 1 | 1 | 62 | 2.9 | 1 | 179.8
A | B1 | M02 | Otopark / Depo | Kapı boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | -6 | 1 | 2.1 | 1 | -12.6
A | Zemin | M03 | Giriş / Dükkan | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | Zemin | M03 | Giriş / Dükkan | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 1 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | Zemin | M03 | Giriş / Dükkan | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | Zemin | M03 | Giriş / Dükkan | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 1 | [5 empty] | 34
A | 1 | M04 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 1 | M04 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 1 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 1 | M04 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 1 | M04 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 1 | [5 empty] | 28
A | 2 | M05 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 2 | M05 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 1 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 2 | M05 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 1 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 2 | M05 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 1 | [5 empty] | 28
A | 3 | M06 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 3 | M06 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 2 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 3 | M06 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 3 | M06 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 2 | [5 empty] | 28
A | 4 | M07 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 4 | M07 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 2 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 4 | M07 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 4 | M07 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 2 | [5 empty] | 28
A | 5 | M08 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 5 | M08 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 2 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 5 | M08 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 5 | M08 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 2 | [5 empty] | 28
A | 6 | M09 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 6 | M09 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 2 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 6 | M09 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 6 | M09 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 2 | [5 empty] | 28
A | 7 | M10 | Daire | 8,5 iç bölme duvar | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | 4 | 32 | 2.9 | 1 | 371.2
A | 7 | M10 | Daire | 13,5 daire ayrım duvarı | A.2.1.2 | m² | 2 | 1 | 1 | 46 | 2.9 | 1 | 133.4
A | 7 | M10 | Daire | Kapı/pencere boşluğu MİNHA | A.2.1.1 | m² | 2 | 1 | -8 | 1.1 | 2.1 | 1 | -18.48
A | 7 | M10 | Daire | Lento (hazır miktar) | A.2.1.6 | mt | 2 | [5 empty] | 28

## DEMİR
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — DEMİR METRAJI
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Betonarme donatı. ÇAP · BENZER · ADET · ÇUBUK girin — Ø sütunları, BOY, KG ve TON otomatik (yeşil). KAT: tek kat ("3") ya da tip kat tekrarı ("1-7"). POZ NO seçilince BİRİM kendiliğinden gelir. Hakediş, KAT × ÇAP icmali ile üretilir.
BLOK | KAT | YÖN / AKS | KULLANILDIĞI YER (TİP) | POZ NO | BİRİM | HAKEDİŞ NO | ÇAP (mm) | BENZER | ADET | ÇUBUK (m) | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | TOPLAM BOY (m) | KG | TON
A | B2 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 1 | 20 | 24 | 8 | 3.35 | Ø20: 643.2 | 643.2 | 1588.06 | 1.588
A | B2 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | B2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 1 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | B2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | B2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | B2 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 1 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | B2 | ÇEVRE PERDE | PERDE düşey + yatay donatı | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 2 | 190 | 3.88 | Ø12: 1474.4 | 1474.4 | 1310.74 | 1.311
A | B1 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 1 | 20 | 24 | 8 | 3.35 | Ø20: 643.2 | 643.2 | 1588.06 | 1.588
A | B1 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | B1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 1 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | B1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | B1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | B1 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 1 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | B1 | ÇEVRE PERDE | PERDE düşey + yatay donatı | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 2 | 190 | 3.88 | Ø12: 1474.4 | 1474.4 | 1310.74 | 1.311
A | Zemin | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 1 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | Zemin | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | Zemin | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 1 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | Zemin | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | Zemin | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | Zemin | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 1 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 1 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 1 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 1 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 1 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 1 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 1 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 1 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 2 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 1 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 2 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 1 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 1 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 2 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 1 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 2 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 1 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 3 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 2 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 3 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 3 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 2 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 3 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 2 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 3 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 3 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 2 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 4 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 2 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 4 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 4 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 2 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 4 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 2 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 4 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 4 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 2 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 5 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 2 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 5 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 5 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 2 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 5 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 2 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 5 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 5 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 2 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 6 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 2 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 6 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 6 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 2 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 6 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 2 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 6 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 6 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 2 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
A | 7 | A-F / 1-7 | KOLON boyuna donatı (S420) | A.3.1.1 | ton | 2 | 16 | 24 | 8 | 3.35 | Ø16: 643.2 | 643.2 | 1016.26 | 1.016
A | 7 | A-F / 1-7 | KOLON etriyesi Ø8/10 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 24 | 30 | 1.45 | Ø8: 1044 | 1044 | 412.38 | 0.412
A | 7 | 1-7 AKSI | KİRİŞ düz donatı K101-K118 | A.3.1.1 | ton | 2 | 14 | 18 | 4 | 6.4 | Ø14: 460.8 | 460.8 | 557.57 | 0.558
A | 7 | 1-7 AKSI | KİRİŞ montaj + ilave | A.3.1.1 | ton | 2 | 12 | 18 | 3 | 5.9 | Ø12: 318.6 | 318.6 | 283.24 | 0.283
A | 7 | 1-7 AKSI | KİRİŞ etriyesi Ø8/15 | A.3.1.1 | ton | 2 | 8 | 18 | 42 | 1.8 | Ø8: 1360.8 | 1360.8 | 537.52 | 0.538
A | 7 | TÜM DÖŞEME | DÖŞEME hasır alt/üst | A.3.1.1 | ton | 2 | 10 | 2 | 165 | 5.2 | Ø10: 1716 | 1716 | 1058.77 | 1.059
TOPLAM

## KESİNTİLER
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — KESİNTİLER
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Her kesinti bir satır. HAKEDİŞ NO zorunlu — kesinti o hakedişin ödemesinden (ARKA KAPAK) düşülür. KATEGORİ doğru kaleme (e/f/g) yönlendirir. TUTAR otomatik (yeşil) = MİKTAR × BİRİM FİYAT.
HAKEDİŞ NO | AÇIKLAMA | KATEGORİ | TARİH | BR. | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İSG Hizmeti | İSG | 15.01.2025 | ADET | 14 | 430 | 6020
1 | Personel maaş mahsubu | PERSONEL | 15.01.2025 | AY | 1 | 750 | 750
2 | CEZA — iş güvenliği ihlali | DİĞER | 15.03.2025 | ADET | 1 | 25000 | 25000

## YEMEK
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — YEMEK
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Aylık yemek gideri kişi sayısına göre paylaşılır: FİRMA PAYI (yeşil) = FİRMA KİŞİ ÷ TOPLAM KİŞİ × TOPLAM GİDER. Pay, o HAKEDİŞ NO'nun kesintilerine otomatik eklenir.
HAKEDİŞ NO | DÖNEM | FİRMA KİŞİ | TOPLAM KİŞİ | TOPLAM GİDER | FİRMA PAYI
1 | Ocak 2025 | 10 | 40 | 8000 | 2000
2 | Mart 2025 | 12 | 35 | 9100 | 3120

## YEMEK PUANTAJ
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — YEMEK PUANTAJ (günlük)
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Her gün bir satır: SABAH/ÖĞLE/AKŞAM gelen yemek adedi. TOPLAM ve TUTAR otomatik (yeşil). Hakediş başına toplam, o HAKEDİŞ NO'nun kesintilerine otomatik eklenir. (Aylık oran kullanacaksanız YEMEK sayfasını doldurun — İKİSİNİ BİRDEN DOLDURMAYIN.)
TARİH | HAKEDİŞ NO | SABAH | ÖĞLE | AKŞAM | TOPLAM AD | BİRİM FİYAT | TUTAR
16.12.2024 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 300 | 2400
17.12.2024 | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | 300 | 7200
18.12.2024 | 1 | 8 | 3 | 8 | 19 | 300 | 5700
15.03.2025 | 2 | 11 | 5 | 11 | 27 | 340 | 9180
16.03.2025 | 2 | 11 | 5 | 12 | 28 | 340 | 9520

## TUTANAK
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — TUTANAK İCMALİ
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
ÜST BÖLÜM OTOMATİKTİR: "TUTANAK ŞABLON" sayfasını kopyalayıp adını TUTANAK-1, TUTANAK-2… yapın — burada kendiliğinden görünür (istediğiniz kadar ekleyin). Belge açmadan hızlı giriş için EN ALTTAKİ elle bölümünü kullanın. İLAVE İMALAT hakedişe EKLENİR, KESİNTİ düşülür.
HAKEDİŞ NO | TARİH | TUTANAK NO | AÇIKLAMA | TİP | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 20.01.2025 | TT-2025-01 | Çöp şutu tamiri | İLAVE İMALAT (+) |  |  |  | 17400
✍ ELLE EK SATIRLAR — belge açmadan hızlı giriş
2 | 18.03.2025 | TT-2025-02 | Cam kırılması — hasar tutanağı | KESİNTİ (−) | ADET | 2 | 1750 | 3500

## TUTANAK ŞABLON
TUTANAK
Bu sayfayı KOPYALAYIN (sağ tık → Taşı veya Kopyala → Kopya oluştur) ve adını TUTANAK-1, TUTANAK-2… yapın — İCMAL kendiliğinden dolar. Bu şablonun kendisini doldurmayın.
PROJE ADI | ÖRNEK KONUT PROJESİ |  | TUTANAK NO
YÜKLENİCİ | ÖRNEK TAŞERON LTD. |  | TARİH
İŞİN KONUSU |  |  | HAKEDİŞ NO
TİP | İLAVE İMALAT (+)
YAPILAN İŞ / KALEMLER (her kalem bir satır — TUTAR otomatik):
AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
|  |  | TUTANAK TOPLAMI | 0
İDARE |  | YÜKLENİCİ |  | ŞANTİYE ŞEFİ
Ad Soyad / İmza: |  | Ad Soyad / İmza: |  | Ad Soyad / İmza:

## TUTANAK-1
TUTANAK
PROJE ADI | ÖRNEK KONUT PROJESİ |  | TUTANAK NO | TT-2025-01
YÜKLENİCİ | ÖRNEK TAŞERON LTD. |  | TARİH | 20.01.2025
İŞİN KONUSU | Çöp şutu tamiri |  | HAKEDİŞ NO | 1
TİP | İLAVE İMALAT (+)
AÇIKLAMA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
Şut sacı değişimi | ADET | 3 | 5000 | 15000
Montaj iskelesi | GÜN | 2 | 1200 | 2400
|  |  | TUTANAK TOPLAMI | 17400

## DEVİR
DataFlow · HAKEDİŞ VERİ FORMU — DEVİR (proje ortasında geçiş)
İş: ÖRNEK KONUT PROJESİ · Taşeron: ÖRNEK TAŞERON LTD.
Önceki hakedişleriniz eski sistemde mi kaldı? Her poz için bugüne kadarki KÜMÜLATİF yapılan miktarı yazın (tutarı biliyorsanız onu da — eski fiyat farkları korunur). İlk hakedişinizin "ÖNCEKİ" değerleri buradan başlar. Baştan başlıyorsanız bu sayfayı BOŞ bırakın.
POZ NO | DEVİR MİKTARI | DEVİR TUTARI (isteğe bağlı)